## 2017.07.24-2017.07.28
本周工作计划
1 | aas客户端流畅、安全检查及修复
2 | aas客户端对接居民通调整内容整理并讨论
3 | aas客户端服务部署讨论

## 17.07.10-17.07.14
上周工作计划
1 | 应用图片缓存本地
2 | 实名认证后认证状态不同步bug修复
本周工作计划
1 | 应用图片缓存本地(ios下bug修复)
2 | 应用启动画面更换
3 | 我的页面改版
4 | 登录、注册、忘记密码手机版页面改版

## 17.6.26-17.6.30
本周工作计划
1 | 应用图片缓存本地
2 | 应用订阅和退订功能修改
3 | 用户退出功能修复
4 | cordova打包苹果应用

## 17.5.13-17.6.02
上周工作内容
1 | appUI整体样式功能优化
2 | app加载数据优化
3 | app图片懒加载加载
4 | 调研thambleappbrowser打开外部地址如何调用app的插件
本周工作计划
1 | appUI整体样式功能优化
2 | 实名认证增加手机号验证
3 | 调研thambleappbrowser打开部地址如何调用app的插件

## 17.5.22-17.5.27
上周工作内容
1 | appUI样式调整
2 | app加载数据优化
3 | app修改密码功能、新闻搜索功能
4 | cordova文件缓存写入功能调研
5 | 调研thambleappbrowser打开部地址如何调用app的插件
6 | cordova自定义js、native插件调研
7 | app免登最终方案确认
本周工作计划
1 | appUI整体样式功能优化
2 | app加载数据优化
3 | app图片懒加载加载
4 | 调研thambleappbrowser打开外部地址如何调用app的插件

## 17.5.15-17.5.19
上周工作内容
1 | app免登方案具体细节讨论并确认
2 | 我的应用订阅功能
3 | app登录、注册、找回密码页面开发
4 | appUI样式优化
5 | app消息提示、加载数据优化
6 | 调研vuex组件
本周工作计划
1 | appUI样式调整
2 | app加载数据优化
3 | app修改密码功能
4 | cordova文件缓存写入功能调研
5 | 调研thambleappbrowser开外部地址如何调用app的插件
6 | app免登最终方案确认

## 17.5.8-17.5.12
上周工作内容
1 | APP中添加网络判断和提示
2 | 优化异常提醒
3 | 开发级联组件
4 | app免登方案讨论
5 | 调研app中webview打开外部地址如何调用app的插件
6 | APP个人信息修改功能
本周工作计划
1 | app免登方案具体细节讨论并确认
2 | 我的应用订阅功能
3 | 继续调研thambleappbrowser开外部地址如何调用app的插件
4 | 手机端项目引入vuex模块
5 | 调研vue-router路由保持当前状态
6 | 调研cordova自定义插件和调试

## 17.5.2-17.5.5
本周工作计划
1 | APP中添加网络判断和提示
2 | 优化异常提醒
3 | 开发级联组件
4 | app免登方案讨论
5 | 调研app中webview打开外部地址如何调用app的插件
6 | APP个人信息修改功能、我的应用订阅功能

## 17.3.6-17.3.10
上周工作内容
1 | list、cell、loading/toast、dialog、scroll组件封装
2 | 相应组件demo示例
3 | 基于cordova单点登录问题的技术调研
4 | oauth单点登录方案确认
5 | AAS项目框架搭建
本周工作内容
1 | AAS手机端设计确认
2 | nav、tabbar、buttonbar、actionsheet、badge封装和相应demo示例
3 | cell组件修改
4 | 手机端模板嵌套
5 | 应用、消息模块模拟数据调用实现流程
6 | cordova中新开浏览器会话保持的技术研究
7 | 免登陆技术调研
8 | 企业通手机端应用页面（企业基本信息、控制面板）

## 17.3.27-17.4.01
上周工作内容
1 | AAS后端管理平台搭建
2 | 管理平台手机端资讯发布ui
3 | 应用搜索功能
4 | 应用收藏功能接口整理
5 | 接口调用优化
上周工作内容
1 | 资讯相关数据接口对接
2 | 模块异步加载优化
3 | cordova ios环境安装及打包
4 | 个人模块数据接口对接
5 | UI组建优化

## 17.3.20-17.3.24
上周工作内容
1 | 单点登录流程接入测试
2 | 应用和消息数据接入
3 | AAS手机端样式调整
4 | AAS手机端运行速度优化
5 | AAS手机端页面过渡效果优化
本周工作内容
1 | AAS后端管理平台搭建
2 | 管理平台手机端资讯发布功能
3 | 应用搜索功能
4 | 应用收藏功能接口整理
5 | 接口调用优化

## 17.3.13-17.3.17
上周工作内容
1 | AAS手机端设计确认
2 | nav、tabbar、buttonbar、actionsheet、badge封装和相应demo示例
3 | cell组件修改
4 | 手机端模板嵌套
6 | cordova中新开浏览器会话保持的技术研究
7 | 免登陆技术调研
8 | 企业通手机端应用页面（企业基本信息）
本周工作内容
1 | 单点登录流程接入测试
2 | 应用和消息数据接入
3 | AAS手机端样式调整
4 | 部分UI组件调整
5 | AAS手机端运行速度优化
6 | AAS手机端页面过渡效果优化

## 17.2.27-17.3.3
上周工作内容
1 | button、input\serach、radio、checkbox、toggle、icon、swiper组件封装
2 | 相应组件demo示例
3 | cordova页面跳转问题调研
本周工作内容
1 | list、cell、loading/toast、dialog、scroll组件封装
2 | 相应组件demo示例
3 | 基于cordova单点登录问题的技术调研
4 | oauth单点登录方案确认
5 | AAS项目框架搭建

## 17.2.13-17.2.17
上周工作内容
1 | 基于vue封装组件示例
2 | 研究打包发布组件
本周工作内容
1 | 继续研究webpack打包发布单个组件
2 | 基于vue搭建SPA应用
3 | 应用调用发布的组建

## 17.02.06-17.02.17
组件demo
基于vue封装组件示例
打包发布组件
应用demo
基于vue搭建应用
应用调用组件示例